Montaje, alquiler y posterior desarme de:

1) Palco Presidencial para 700 personas.

2).- 2 (Dos) palcos laterales, tipo gradas con baranda perimetral de seguridad.

Dichos palcos se situarán a ambos costados del palco principal y su capacidad             deberá ser para 300 personas paradas (cada uno).

La estructura tubular de estos, deberá pintarse del mismo color que el palco presidencial y tendrán que estar terminados e instalados antes de las 14 hs. del día 19 de junio.

3).- 500 mts. (Quinientos) de vallado estructural que será cotizado por metro lineal.

Este vallado tendrá que estar instalado el día 19 de junio antes las 14 hs.

4)- Cotización de vallado por metro lineal, a adjudicarse opcionalmente según       indicaciones de la oficina organizadora,

5).- 2 (Dos) torres (stack) para sonido a ambos laterales del palco principal de 1,80 mts.          De altura del piso, con una superficie de 3m x 1,5 m. a partir de esta base se dimensionará un techo a 2,5 m de altura, el que estará recubierto por lonas con caída trasera prolongando dicha cobertura hasta el piso de la superficie.

4 (cuatro) torres (Stack) para sonido, puestas según un pedido técnico posterior. Estas estructuras deberán estar terminadas para el día 18 de junio de 2004, antes de las 18 hs.

6).- 1 (un) mangrullo para  Canal de Tv  de 3x3x3, a adjudicarse según indicaciones de   la oficina organizadora.

7).- 1 (una) carpa con piso de 5m x 5m instalada el día 18 de junio, antes de las 18 hs.

8).- 1 (un) mangrullo para prensa de 1,5 m de altura con baranda perimetral y escalera, con una superficie de 8 m x 3m

1 (un) mangrullo para locutores de 1,5 m de altura con baranda perimetral y escalera, con una superficie de 2m x 2 m.

1 vallado para prensa de 12 m x 4 m

9).- 1 (una) carpa con piso de 8m x 12 m, para el servicio de café.

Estas estructuras deberán estar instaladas el día 19 de junio antes de las 14 hs.

Pliego de condiciones particulares:

Montaje, alquiler y posterior desarme del palco presidencial para el 20 de junio de 2006

Deberá ser cotizado respecto a los siguientes requerimientos y planos adjuntos:

Su construcción se hará de estructura tubular color blanco o gris metalizado, con un largo de 33m y 7,20 m de profundidad, según detalles en el plano adjunto.

La primer plataforma se desarrollará a 1 m del nivel de piso, con un ancho de 1,20m y un segundo nivel a 0,25m de diferencia en altura del primero, con un ancho de 2,10m. Estos niveles serán revestidos de alfombra roja en su totalidad.

Centrado al primer nivel del palco, se desarrollará un avance estructural conectado directamente con la superficie del primer nivel con un ancho de 6,40m, incluida una escalera de ingreso lateral. Este sector a la vez, tendrá en su parte central un apéndice estructural de 0,50m de profundidad por 1 m de ancho. Estos también serán revestidos uniformemente con la misma alfombra.

El ingreso  a estos dos niveles se hará por escaleras en sus dos laterales que cubrirán cómodamente el ancho de los pasillos y una central en su parte posterior media de 1,60 m de ancho revestida también en alfombra roja.

También contará de un cuarto sector de tribunas con 5 niveles de tarimas de 0,60m de ancho con contrahuellas de 0,25m, estas sin revestimiento. Estas tarimas serán de pino Brasil de 2” de espesor, unidos mediante planchas de acero abulonado,. Tanto las escaleras como los perímetros formados por los niveles tendrán barandas de protección y separación. El ingreso a estas gradas contará de un piso de 0,90 m. De ancho.

El palco contará con una estructura superior de techo con visera cubierta en lona impermeable de color uniforme, la que cubrirá la superficie en su totalidad y su parte posterior hasta la base de los escalones de las gradas.

Su frente será recubierto por placas de fenólico prolijamente pintadas de color blanco.

Los seguros del personal afectado al armado estarán a cargo de la empresa adjudicada.

La obra perfectamente terminada deberá entregarse antes de las 14 horas del dia 19 de junio del 2006